projektoveriadenie.sk
kurzy a certifikácia

Šablony 
ZADÁNÍ PROJEKTU

editovatelné šablony

eKniha

Petr VŠETEČKA

v českém a slovenském jazyce

Co je to zadání projektu?

Zadání projektu 
(angl. Project Charter, Project Initiation Documentation PID, Project Definition Report PDR)

Zadání projektu je DOHODA. Je to dohoda mezi tím, kdo projekt financuje a tím, kdo zodpovídá za řízení a realizaci projektu.

Proto by každé dobré zadání projektu mělo obsahovat minimálně popis projektového trojúhelníku a odpovědět na tři základní otázky projektového myšlení:

- CO má být dodané a v jaké kvalitě?	(otázka na ROZSAH)

- KDY to má být dodané?		(otázka na ČAS)

- ZA KOLIK to má být dodané?		(otázka na PROSTŘEDKY)

Dobrou praxí je také odpověď na základní a hlavní otázku každého projektu:

- PROČ se projekt má realizovat?		(otázka na ÚČEL/PŘÍNOSY)

Obrázek: Projektový trojúhelník

Tyto šablony Zadání projektu jsou zpracované podle anglicko-slovenské knihy:

VŠETEČKA, Petr. A Guide to the Project Thinking Body of Knowledge (PTBOK™ Guide) – Projektové myslenie, sprievodca súborom znalostí. 2. rozšírené vyd. anglicko-slovenské. Liptovský Mikuláš : Petr Všetečka, 2017. 528 s. ISBN 978-80-972683-9-8. www.ptbok.com

OBSAH

5 šablon Zadání projektu:

- Zadání projektu (malé)

- Zadání projektu (střední)

- Zadání projektu (velké)

- Zadání projektu (LogFrame/Logický rámec)

- Zadání projektu (Canvas)

Šablony 
ZADÁNÍ PROJEKTU

editovatelné šablony
v českém jazyce

| ZADÁNÍ PROJEKTU (MALÉ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název projektu: napiš celý název projektu |  |  |
| Zkrácený název projektu: | Číslo projektu: |  |
| PROČ? Proč se projekt dělá, jaký má mít dlouhodobý přínos? otázka na účel projektu, např. Zvýšit obsazenost..., Snížit krádeže... |  |  |
| CO? Co máme udělat/zorganizovat/dodat? otázka na cíl projektu, např. Dodat..., Postavit..., Implementovat... |  |  |
| KDY? Kdy máme začít a kdy ukončit? otázka na trvání a termíny |  |  |
| ZA KOLIK? Kolik to bude stát, koho a co máme k dispozici? otázka na prostředky – finance, pracovníky, infrastrukturu, materiál |  |  |
| Poznámka: |  |  |
| Kdo to bude řídit? |  |  |
| Zadavatel projektu: datum, jméno, podpis |  | Manažer projektu: datum, jméno, podpis |

| ZADÁNÍ PROJEKTU (STŘEDNÍ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název projektu: napiš celý název projektu |  |  |
| Zkrácený název projektu: | Číslo projektu: |  |
| Datum začátku: | Událost začátku: např. Úvodní porada Kick-off |  |
| Datum ukončení: | Událost ukončení: např. Podpis závěrečného protokolu |  |
| Účel (přínos) projektu: např. Zvýšit obsazenost..., Snížit krádeže... | Měřitelnost účelu: Co budeme měřit (KPI), jak to ověříme? |  |
| Cíl projektu: např. Dodat..., Postavit..., Implementovat... Co je Produkt projektu? | Měřitelnost cíle: Co budeme měřit (KPI), jak to ověříme? |  |
| Výstupy projektu: Z čeho se skládá Produkt projektu? Co bude postupně odevzdávané? | Hlavní přebírací kritéria: Co budeme měřit (KPI), jak to ověříme? |  |
| Etapy projektu: Názvy časových úseků (etap) projektu | Milníky projektu: Datum začátku a konce etap |  |
| Hlavní prostředky projektu: rozpočet projektu požadavky na pracovníky (pokud je potřebné) požadavky na materiál (pokud je potřebné) požadavky na infrastrukturu (pokud je potřebné) | Kolik financí a kdo je poskytne? Plánované příjmy a výdaje? Kolik pracovníků a jakých profesí? jiné údaje, pokud je potřebné... |  |
| Předpoklady projektu: Co musí nastat pro úspěch projektu? | Omezení projektu: Jaké jsou vnitřní a vnější omezující vplyvy... |  |
| Hlavní hrozby projektu: Nejisté události s negativním vplyvem. | Hlavní příležitosti projektu: Nejisté události s pozitivním vplyvem. |  |
| Poznámka: |  |  |
| Zadavatel projektu: datum, jméno, podpis |  | Manažer projektu: datum, jméno, podpis |

| ZADANIE PROJEKTU (VELKÉ) |  |
| --- | --- |
| IDENTIFIKACE PROJEKTU: |  |
| Název projektu: napiš celý název projektu |  |
| Zkrácený název projektu: | Číslo projektu: |
| Datum začátku: | Událost začátku: např. Úvodní porada Kick-off |
| Datum ukončení: | Událost ukončení: např. Podpis závěrečného protokolu |
| Zadavatel projektu: napiš jméno | Manažer projektu: napiš jméno |

| ZDŮVODNĚNÍ PROJEKTU: |  |
| --- | --- |
| Účel (přínos) projektu: např. Zvýšit obsazenost..., Snížit krádeže... | Měřitelnost účelu: Co budeme měřit (KPI), jak to ověříme? |
| Cíl projektu: např. Dodat..., Postavit..., Implementovat... Co je Produkt projektu? | Měřitelnost cíle: Co budeme měřit (KPI), jak to ověříme? |
| Efektivnost projektu: např. Doba návratnosti, Rentabilita, jiné finanční a nefinanční přínosy... |  |
| Souvislost se strategií organizace a s jinými projekty: např. Jaký cíl nebo strategický cíl je projektem plněný? Jaké projekty předcházely a jaké budou následovat? |  |
| Předpoklady projektu: Co musí nastat pro úspěch projektu? | Omezení projektu: Jaké jsou vnitřní a vnější omezující vplyvy... |
| Poznámka: |  |

| ROZSAH PROJEKTU: |  |
| --- | --- |
| Výstupy projektu: Z čeho se skládá Produkt projektu? Co bude postupně odevzdávané? | Hlavní přebírací kritéria: Co budeme měřit (KPI), jak to ověříme? |
| Související dokumentace: Jaké dokumenty je potřebné zohlednit, seznámit se, akceptovat, zapracovat...? |  |
| Poznámka: |  |

| ČASOVÝ PLÁN PROJEKTU: |  |
| --- | --- |
| Datum: | Etapa a milníky: název etapy milníky etapy Trvání projektu: trvání celého projektu |
| Poznámka: |  |

| PROSTŘEDKY PROJEKTU: |  |
| --- | --- |
| Finance: Výška rozpočtu - výdaje projektu - příjmy projektu | Kdo je poskytne: Kdo je poskytne nebo jiný komentář... |
| Pracovníci: Požadavky na pracovníky a jejich profese | Kdo je poskytne: Kdo je poskytne nebo jiný komentář... |
| Infrastruktura: Požadavky na infrastrukturu, např.: budovy, místnosti, techniku, stroje, HW, SW, laboratoře... | Kdo je poskytne: Kdo je poskytne nebo jiný komentář... |
| Strategie nákupu: Postupy, které je nutné použít při nákupu zboží, služeb a stavebných prací z externího prostředí. Odvolávka na vlastní metodiku nákupu. |  |
| Poznámka: |  |

| ZÚČASTNĚNÉ STRANY A ORGANIZACE PROJEKTU: |  |
| --- | --- |
| Investor a Zadavatel projektu: Kdo za projekt platí nebo pro koho se projekt dělá? Kdo bude investora zastupovat a projekt dozorovat (Zadavatel projektu)? | Co očekává? |
| Uživatelé: Kdo bude pracovat s výstupy projektu? | Co očekávají? |
| Dodavatelé: Kdo bude dodávat zboží, služby a stavební práce? | Co očekávají? |
| Projektový tím: Kdo by měl pracovat v projektovém týmu? | Co očekávají? |
| Jiné zúčastněné strany: Kdo jsou jiné přímo nebo nepřímo zúčastněné strany, kterých se projekt může týkat? Mohou ho podporovat nebo mu klást odpor. | Co očekávají? |
| Strategie komunikace: Jaké jsou požadavky na informace a dokumentaci? Jak často informovat, koho a jakou formou? Jaké jsou zásady vedení dokumentace? Nebo odvolávka na vlastní metodiku vedení dokumentace. |  |
| Poznámka: |  |

| RIZIKA PROJEKTU: |  |
| --- | --- |
| Hlavní hrozby projektu: Nejisté události s negativním vplyvem. | Hlavní příležitosti projektu: Nejisté události s pozitivním vplyvem. |
| Strategie řízení rizik: Jaké jsou požadavky na řízení rizik projektu? Jak postupovat? Nebo odvolávka na vlastní metodiku řízení rizik. |  |
| Poznámky: |  |

| ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZADÁNÍ: |  |
| --- | --- |
| Odevzdává: Zadavatel projektu datum, jméno, podpis | Přebírá: Manažer projektu datum, jméno, podpis |

| ZADÁNÍ PROJEKTU (LogFrame/logický rámec) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název projektu: |  |  | Číslo projektu: |
| POPIS PROJEKTU | INDIKÁTORY (KPI) (Co budeme měřit?) | ZPŮSOB OVĚŘENÍ (Kde bude uvedené, uložené?) | PŘEDPOKLADY (Co musí nastat?) |
| ÚČEL PROJEKTU (PŘÍNOS) Proč se projekt dělá? Co se má projektem vyřešit? Co má byť přínosem? | Jaké měřitelné parametry dosáhnutí účelu (přínosu) budete měřit? | Kde bude uvedené splnění indikátorů? (např. v jakém dokumentu) | nevyplňuje se |
| CÍL PROJEKTU Co se má v rámci projektu udělat/ zorganizovat/dodat? Co je Produkt projektu? | Jaké měřitelné parametry dosáhnutí cíle budete měřit? | Kde bude uvedené splnění indikátorů? (např. v jakém dokumentu) | Za jakých předpokladů cíl projektu umožní splnění účelu projektu a přinese očekávaný přínos? |
| VÝSTUPY PROJEKTU Z čeho se skládá Produkt projektu? Co bude postupně odevzdávané (na konci etap)? | Jaké měřitelné parametry dodání výstupů budete měřit? (přebírací kritéria) | Kde bude uvedené splnění indikátorů? (např. v jakém dokumentu) | Za jakých předpokladů výstupy projektu umožní splnění cíle projektu? |
| ETAPY/HL. ÚKOLY Jaké etapy/hlavní úkoly musí být udělané, aby byly dodané všechny výstupy projektu? | MILNÍKY Jaký je datum začátku a ukončení etap/hlavních úkolů? Trvání projektu: | PROSTŘEDKY Jaké prostředky jsou nutné na vykonání etap/hlavních úkolů? Rozpočet projektu: | Za jakých předpokladů etapy/hlavní úkoly umožní dodání výstupů projektu? |
| Odevzdal: Zadavatel projektu datum, jméno, podpis | Převzal: Manažer projektu datum, jméno, podpis |  | Předpoklady spuštění (před projektem): Jaké jsou hlavní předpoklady spuštění projektu? Co musí nastat před projektem? |

ZADÁNÍ PROJEKTU (Canvas)

Číslo projektu:

Název projektu:

Očekávaný přínos 
(PROČ se projekt dělá):

KDO? Zadavatel projektu:

KDO? Manažer projektu:

KDO? Zúčastněné strany projektu
a návrh projektového týmu:

Situace na konci/cíl projektu 
(CO má být dodané):

KDY? Etapový model projektu
( datum začátku – etapy – milníky – datum ukončení):

Současná situace (východiskový stav):

Předpoklady a omezení projektu:

CO KDYŽ?
Rizika projektu (hrozby a příležitosti):

ZA KOLIK?
Finanční prostředky (hrubý rozpočet):

Šablóny 
ZADANIE PROJEKTU

editovateľné šablóny
v slovenskom jazyku

www.ProjektoveRiadenie.sk 
vsetecka@garantpp.sk
+421 905 800 995

| ZADANIE PROJEKTU (MALÉ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Názov projektu: vpíš celý názov projektu |  |  |
| Skrátený názov projektu: | Číslo projektu: |  |
| PREČO? Prečo sa projekt robí, aký má mať dlhodobý prínos? otázka na účel projektu, napr. Zvýšiť obsadenosť..., Znížiť krádeže... |  |  |
| ČO? Čo máme urobiť/zorganizovať/dodať? otázka na cieľ projektu, napr. Dodať..., Postaviť..., Implementovať... |  |  |
| KEDY? Kedy máme začať a kedy ukončiť? otázka na trvanie a termíny |  |  |
| ZA KOĽKO? Koľko to bude stáť, koho a čo máme k dispozícii? otázka na prostriedky - financie, pracovníkov, infraštruktúru, materiál |  |  |
| Poznámka: |  |  |
| Kto to bude riadiť? |  |  |
| Zadávateľ projektu: vpíš dátum, meno, podpis |  | Manažér projektu: vpíš dátum, meno, podpis |

| ZADANIE PROJEKTU (STREDNÉ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Názov projektu: Vpíš celý názov projektu |  |  |
| Skrátený názov projektu: | Číslo projektu: |  |
| Dátum začatia: | Udalosť začatia: napr. Úvodná porada Kick-off |  |
| Dátum ukončenia: | Udalosť ukončenia: napr. Podpis záverečného protokolu |  |
| Účel (prínos) projektu: napr. Zvýšiť obsadenosť..., Znížiť krádeže... | Merateľnosť účelu: Čo budeme merať (KPI), ako overíme? |  |
| Cieľ projektu: napr. Dodať..., Postaviť..., Implementovať... Čo je Produkt projektu? | Merateľnosť cieľa: Čo budeme merať (KPI), ako overíme? |  |
| Výstupy projektu: Z čoho sa skladá Produkt projektu? Čo bude postupne odovzdávané? | Hlavné preberacie kritériá: Čo budeme merať (KPI), ako overíme? |  |
| Etapy projektu: Názvy časových úsekov projektu | Míľniky projektu: Dátum začiatku a konca etáp |  |
| Hlavné prostriedky projektu: rozpočet projektu požiadavky na pracovníkov (ak treba) požiadavky na materiál (ak treba) požiadavky na infraštruktúru (ak treba) | Koľko financií a kto ich poskytne? Plánované príjmy a výdavky? Koľko pracovníkov, akých profesií? iné údaje, ak je potrebné... |  |
| Predpoklady projektu: Čo musí nastať pre úspech projektu? | Obmedzenia projektu: Aké sú vnútorné a vonkajšie obmedzujúce vplyvy... |  |
| Hlavné hrozby projektu: Neisté udalosti s negatívnym vplyvom. | Hlavné príležitosti projektu: Neisté udalosti s pozitívnym vplyvom. |  |
| Poznámka: |  |  |
| Zadávateľ projektu: vpíš dátum, meno, podpis |  | Manažér projektu: vpíš dátum, meno, podpis |

| ZADANIE PROJEKTU (VEĽKÉ) |  |
| --- | --- |
| IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU: |  |
| Názov projektu: vpíš celý názov projektu |  |
| Skrátený názov projektu: | Číslo projektu: |
| Dátum začatia: | Udalosť začatia: napr. Úvodná porada Kick-off |
| Dátum ukončenia: | Udalosť ukončenia: napr. Podpis záverečného protokolu |
| Zadávateľ projektu: vpíš meno | Manažér projektu: vpíš meno |

| ZDÔVODNENIE PROJEKTU: |  |
| --- | --- |
| Účel (prínos) projektu: napr. Zvýšiť obsadenosť..., Znížiť počet krádeží..., Skrátiť dobu..., | Merateľnosť účelu: Čo budeme merať (KPI), ako overíme? |
| Cieľ projektu: napr. Dodať..., Postaviť..., Implementovať... Čo je Produkt projektu? | Merateľnosť cieľa: Čo budeme merať (KPI), ako overíme? |
| Efektívnosť projektu: napr. Doba návratnosti, Rentabilita, iné finančné a nefinančné prínosy... |  |
| Súvislosť so stratégiou organizácie a s inými projektami: napr. Aký cieľ alebo strategický cieľ je projektom napĺňaný? Na aké projekty nadväzujeme a aké projekty budú nadväzovať? |  |
| Predpoklady projektu: Čo musí nastať pre úspech projektu? | Obmedzenia projektu: Aké sú vnútorné a vonkajšie obmedzujúce vplyvy? |
| Poznámka: |  |

| ROZSAH PROJEKTU: |  |
| --- | --- |
| Výstupy projektu: Z čoho sa skladá Produkt projektu? Čo bude postupne odovzdávané? | Hlavné preberacie kritériá: Čo budeme merať (KPI), ako overíme? |
| Súvisiaca dokumentácia: Aké dokumenty je potrebné zohľadniť, zoznámiť sa, akceptovať, zapracovať...? |  |
| Poznámka: |  |

| ČASOVÝ PLÁN PROJEKTU: |  |
| --- | --- |
| Dátum: | Etapa a míľniky: názov etapy míľniky etapy Trvanie projektu: trvanie celého projektu |
| Poznámka: |  |

| PROSTRIEDKY PROJEKTU: |  |
| --- | --- |
| Financie: Výška rozpočtu - výdavky projektu - príjmy projektu | Kto ich poskytne: Kto ich poskytne, alebo iný komentár... |
| Pracovníci: Požiadavky na pracovníkov a ich profesie | Kto ich poskytne: Kto ich poskytne, alebo komentár... |
| Infraštruktúra: Požiadavky na infraštruktúru, napr.: budovy, miestnosti, techniku, stroje, HW, SW, laboratória... | Kto ich poskytne: Kto ich poskytne, alebo komentár... |
| Stratégia obstarávania: Postupy, ktoré je potrebné použiť pri obstarávaní (nákupu) tovarov, služieb a stavebných prác z externého prostredia. Odvolávka na vlastnú metodiku obstarávania (nákupu). |  |
| Poznámka: |  |

| ZÚČASTNENÉ STRANY A ORGANIZÁCIA PROJEKTU: |  |
| --- | --- |
| Investor a Zadávateľ projektu: Kto za projekt platí alebo pre koho sa projekt robí? Kto bude investora zastupovať a projekt dozorovať (Zadávateľ projektu)? | Čo očakáva? |
| Užívatelia: Kto bude pracovať s výstupmi projektu? | Čo očakávajú? |
| Dodávatelia: Kto bude dodávať tovary, služby a stavebné práce? | Čo očakávajú? |
| Projektový tím: Kto by mal pracovať v projektovom tíme? | Čo očakávajú? |
| Iné zúčastnené strany: Kto sú iné priamo alebo nepriamo zúčastnené strany, ktorých sa projekt môže týkať? Môžu ho podporovať alebo mu klásť odpor. | Čo očakávajú? |
| Stratégia komunikácie: Aké sú požiadavky na informácie a dokumentáciu? Ako často informovať, koho a akou formou? Aké sú zásady vedenia dokumentácie? Alebo odvolávka na vlastnú metodiku vedenia dokumentácie. |  |
| Poznámka: |  |

| RIZIKÁ PROJEKTU: |  |
| --- | --- |
| Hlavné hrozby projektu: Neisté udalosti s negatívnym vplyvom. | Hlavné príležitosti projektu: Neisté udalosti s pozitívnym vplyvom. |
| Stratégia riadenia rizík: Aké sú požiadavky na riadenie rizík projektu? Ako postupovať? Alebo odvolávka na vlastnú metodiku riadenia rizík. |  |
| Poznámky: |  |

| ODOVZDANIE A PREVZATIE ZADANIA: |  |
| --- | --- |
| Odovzdáva: Zadávateľ projektu vpíš dátum, meno, podpis | Preberá: Manažér projektu vpíš dátum, meno, podpis |

| ZADANIE PROJEKTU (LogFrame/Logický rámec) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu: |  |  | Číslo projektu: |
| POPIS PROJEKTU | INDIKÁTORY (KPI) (Čo budeme merať?) | SPÔSOB OVERENIA (Kde bude uvedené, uložené?) | PREDPOKLADY (Čo musí nastať?) |
| ÚČEL PROJEKTU (PRÍNOS) Prečo sa projekt robí? Čo sa má projektom vyriešiť? Čo má byť prínosom? | Aké merateľné parametre dosiahnutia účelu (prínosu) budete merať? | Kde bude uvedené splnenie indikátorov? (napr. v akom dokumente) | nevypĺňa sa |
| CIEĽ PROJEKTU Čo sa má v rámci projektu urobiť/ zorganizovať /dodať? Čo je Produkt projektu? | Aké merateľné parametre dosiahnutia cieľa budete merať? | Kde bude uvedené splnenie indikátorov? (napr. v akom dokumente) | Za akých predpokladov cieľ projektu umožní splnenie účelu projektu a prinesie želaný prínos? |
| VÝSTUPY PROJEKTU Z čoho sa skladá Produkt projektu? Čo bude postupne odovzdávané (na konci etáp)? | Aké merateľné parametre dodania výstupov budete merať? (preberacie kritériá) | Kde bude uvedené splnenie indikátorov? (napr. v akom dokumente) | Za akých predpokladov výstupy projektu umožnia splnenie cieľa projektu? |
| ETAPY/HL. ÚLOHY Aké etapy/hlavné úlohy musia byť vykonané, aby boli dodané všetky výstupy projektu? | MÍĽNIKY Aké sú dátumy začatia a ukončenia etáp/hlavných úloh? Trvanie projektu: | PROSTRIEDKY Aké prostriedky sú potrebné na vykonanie etáp/hlavných úloh? Rozpočet projektu: | Za akých predpokladov etapy/hlavné úlohy umožnia dodanie výstupov projektu? |
| Odovzdal: Zadávateľ projektu vpíš dátum, meno, podpis | Prevzal: Manažér projektu vpíš dátum, meno, podpis |  | Predpoklady spustenia (pred projektom): Aké sú hlavné predpoklady spustenia projektu? Čo musí nastať pred projektom? |

ZADANIE PROJEKTU (Canvas)

Číslo projektu:

Názov projektu:

Očakávaný prínos 
(PREČO sa projekt robí):

KTO? Zadávateľ projektu:

KTO? Manažér projektu:

KTO? Zúčastnené strany projektu
a návrh projektového tímu:

Situácia na konci/cieľ projektu 
(ČO má byť dodané):

KEDY? Etapový model projektu
( dátum začiatku – etapy – míľniky -  dátum ukončenia):

Súčasná situácia (východiskový stav):

Predpoklady a obmedzenia 
projektu:

ČO KEĎ?
Riziká projektu (hrozby a príležitosti):

ZA KOĽKO?
Finančné prostriedky (hrubý rozpočet):

projektoveriadenie.sk
kurzy a certifikácia

PROJEKTOVÝ MANAŽER 
ZA 10 DNÍ

video kurzy už dnes (mp4)
audio lekce na cesty (mp3)

© 2020 Petr Všetečka

www.projektoveriadenie.sk