## Formular sebahodnotenia
FORMULÁR PRE SEBAHODNOTENIE
Meno záujemcu:..................................................
Tento formulár poslúži najprv Vám a potom aj Vašim hodnotiteľom. Umožní Vám uvedomiť si Vaše silné stránky a prípadné rezervy pred samotnou certifikáciou. Neskôr hodnotiteľ porovná Vaše sebahodnotenie s jeho hodnotením a pomôže Vám spresniť Váš pohľad na samého seba. Najprv si ho prečítajte, aby ste získali ucelenú predstavu. Prvky spôsobilostí vychádzajú z publikácie Súbor požadovaných spôsobilostí na projektové riadenie, verzia 4, ktorú vydala SPPR. Môžete si ju objednať (certification@sppr.sk).
Sebahodnotenie stačí zadať na úrovni prvkov spôsobilostí (č.č). Pre detailnejšie sebahodnotenie alebo ako pomôcku na sebahodnotenie prvkov môžete použiť KUS - kľúčové ukazovatele spôsobilosti (č.čč.č.). Vyhodnoťte svoje znalosti a praktické skúsenosti (v prípade stupňa D len znalosti) vložením konkrétnej hodnoty od 0 po 10 (podľa nižšie uvedených stupníc) do stĺpcov Znalosti a Skúsenosti priamo do riadku prvku spôsobilosti. Rozkliknutím každého prvku spôsobilosti (cez + a - na bočnej lište) sú k dispozície príslušné kľúčové ukozovatele spôsobilosti, na základe ktorých môžete vyhodnotiť jednotlivé prvky spôsobilosti ako celok.
Pre hodnotenie znalostí sa orientujte podľa tejto stupnice:
Nepoz- nám | Poznám, ale neviem použiť |  |  | Viem použiť |  |  |  | Viem použiť aj vysvetliť kolegom, prípadne zdokonaliť
| Nízke stupne poznania |  |  | Stredné stupne poznania |  |  |  | Vysoké stupne poznania
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Pre hodnotenie skúsenosti sa sa orientujte podľa tejto stupnice:
Nepou-žívam | Používam |  |  | Používam |  | Používam viac ako 3 roky
| najviac 12 mesiacov |  |  | najviac 3 roky
| Nízke stupne skúseností |  |  | Stredné stupne skúseností |  | Vysoké stupne skúseností
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Záujemcovia o certifikačný stupeň D vypĺňajú iba stĺpec Znalosti.
Spôsobilosti prostredia - oblasť "Perspektíva"
Číslo prvku/KUS | Názov prvku spôsobilosti/kľúčového ukazovateľa spôsobilosti (KUS) | [7 empty] | Znalosti (stupne A,B,C,D) | Skúsenosti (stupne A,B,C)
4.3.1. | Stratégia
4.3.1.1 | Zosúladiť sa s poslaním a víziou organizácie
4.3.1.2 | Identifikovať a využívať príležitosti ovplyvniť stratégiu (trvalej) organizácie
4.3.1.3 | Rozvíjať a zabezpečiť neustálu platnosť zdôvodnenia projektu pre organizáciu
4.3.1.4 | Stanoviť, hodnotiť a preveriť činitele úspechu
4.3.1.5 | Stanoviť, hodnotiť a preveriť kľúčové ukazovatele výkonnosti
4.3.2. | Systém riadenia, štruktúry a procesy
4.3.2.1 | Poznať princípy projektového riadenia a spôsob ich uplatnenia
4.3.2.2 | Poznať a používať princípy riadenia programov a spôsob ich uplatnenia
4.3.2.3 | Poznať a používať princípy riadenia portfólia a spôsob ich uplatnenia
4.3.2.4 | Podporné činnosti
4.3.2.5 | Zosúladiť projekt so štruktúrami rozhodovania a podávania správ v organizácií a s požiadavkami na kvalitu
4.3.2.6 | Zosúladiť projekt s procesmi a činnosťami ľudských zdrojov (ĽZ)
4.3.2.7 | Zosúladiť projekt s finančnými a kontrolnými procesmi a činnosťami
4.3.3. | Zhodnosť, štandardy a predpisy
4.3.3.1 | Určiť a zabezpečiť zhodnosť projektu s celou súvisiacou legislatívou
4.3.3.2 | Určiť a zabezpečiť zhodnosť projektu so všetkými súvisiacimi predpismi ochrany zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia
4.3.3.3 | Určiť a zabezpečiť zhodnosť projektu so všetkými súvisiacimi pravidlami správania a odvetvovými predpismi
4.3.3.4 | Určiť a zabezpečiť zhodnosť projektu so všetkými súvisiacimi cieľmi a zásadami udržateľnosti
4.3.3.5 | Posúdiť, používať a vyvíjať profesijné štandardy a nástroje pre projekt
4.3.3.6 | Posúdiť, testovať a zdokonaľovať organizačné spôsobilosti projektového riadenia
4.3.4. | Vplyvy a záujmy
4.3.4.1 | Vyhodnotiť osobné záujmy iných a ich možný dopad na projekt
4.3.4.2 | Vyhodnotiť neformálny vplyv jednotlivcov a skupín a jeho potenciálny dopad na projekt
4.3.4.3 | Vyhodnotiť osobnosti a pracovné štýly iných a využiť ich v prospech projektu
4.3.5. | Kultúra a hodnoty
4.3.5.1 | Vyhodnotiť kultúru a hodnoty spoločenstva a ich dôsledky pre projekt
4.3.5.2 | Zosúladiť projekt s formálnou kultúrou a hodnotami organizácie
4.3.5.3 | Vyhodnotiť neformálnu kultúru a hodnoty organizácie a ich dôsledky pre projekt
Celkové priemerné hodnotenie za oblasť:
Sociálne spôsobilosti - oblasť "Ľudia"
Číslo prvku/KUS | Názov prvku spôsobilosti/kľúčového ukazovateľa spôsobilosti (KUS) | [7 empty] | Znalosti (stupne A,B,C,D) | Skúsenosti (stupne A,B,C)
4.4.1. | Sebareflexia a sebaovládanie
4.4.1.1 | Rozpoznať spôsoby, akými vlastné hodnoty a skúsenosti ovplyvňujú prácu a premýšľať o nich
4.4.1.2 | Budovať sebavedomie založené na osobných prednostiach a nedostatkoch
4.4.1.3 | Rozpoznať svoju osobnú motiváciu a využiť ju pre stanovenie cieľov a udržanie sústredenia
4.4.1.4 | Organizovať svoju prácu podľa situácie a svojich zdrojov
4.4.1.5 | Prevziať zodpovednosť za svoje vzdelávanie a rozvoj
4.4.2. | Osobná integrita a spoľahlivosť
4.4.2.1 | Uznávať a uplatňovať etické hodnoty pri všetkých rozhodnutiach a činoch
4.4.2.2 | Podporovať udržateľnosť výstupov a výsledkov
4.4.2.3 | Prijímať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a činy
4.4.2.4 | Zásadovo konať, prijímať rozhodnutia a komunikovať
4.4.2.5 | Dôkladne plniť úlohy pre získanie dôvery ostatných
4.4.3. | Komunikácia
4.4.3.1 | Poskytovať ostatným jasné a štruktúrované informácie a overiť ich pochopenie
4.4.3.2 | Napomáhať a podporovať otvorenú komunikáciu
4.4.3.3 | Zvoliť komunikačné štýly a kanály podľa potrieb publika, situácie a manažérskej úrovne
4.4.3.4 | Efektívne komunikovať s virtuálnymi tímami
4.4.3.5 | Využívať humor a zmysel pre perspektívu, ak je to vhodné
4.4.4. | Vzťahy a angažovanie
4.4.4.1 | Iniciovať a rozvíjať osobné a profesijné vzťahy
4.4.4.2 | Budovať sociálne siete, napomáhať im a prispievať do nich
4.4.4.3 | Prejavovať empatiu počúvaním, porozumením a podporou
4.4.4.4 | Prejavovať dôveru a rešpekt povzbudzovaním ostatných k zdieľaniu ich názorov a starostí
4.4.4.5 | Zdieľať svoju víziu a ciele pre dosiahnutie zapojenia a oddanosti iných
4.4.5. | Vodcovstvo
4.4.5.1 | Podnecovať konanie a proaktívne ponúkať pomoc a radu
4.4.5.2 | Preberať vlastníctvo a prejavovať stotožnenie
4.4.5.3 | Usmerňovať, koučovať a mentorovať za účelom vedenia a zlepšenia práce jednotlivcov a tímov
4.4.5.4 | Uplatňovať primeranú moc a vplyv na ostatných pre dosiahnutie cieľov
4.4.5.5 | Prijímať, presadzovať a posudzovať rozhodnutia
4.4.6. | Tímová práca
4.4.6.1 | Vybrať a vybudovať tím
4.4.6.2 | Podporovať spoluprácu a sieťovanie medzi členmi tímu
4.4.6.3 | Podporovať, napomáhať a hodnotiť rozvoj tímu a jeho členov
4.4.6.4 | Posilňovať tímy delegovaním úloh a zodpovedností
4.4.6.5 | Priznávať chyby a napomáhať poučeniu sa z omylov
4.4.7. | Konflikt a kríza
4.4.7.1 | Predvídať konflikty a krízy a potenciálne im predchádzať
4.4.7.2 | Analyzovať príčiny a dôsledky konfliktov a kríz a zvoliť primeranú odozvu
4.4.7.3 | Byť mediátorom a vyriešiť konflikty a krízy alebo ich dopad
4.4.7.4 | Rozpoznať a zdieľať poučenie z konfliktov a kríz pre zdokonalenie budúcich postupov
4.4.8. | Vynachádzavosť
4.4.8.1 | Podnecovať a podporovať otvorené a kreatívne prostredie
4.4.8.2 | Uplatniť koncepčné myslenie pre určenie situácií a stratégií
4.4.8.3 | Uplatniť analytické techniky na analýzu situácií, finančných a organizačných dát a trendov
4.4.8.4 | Podporovať a uplatňovať kreatívne techniky pre nájdenie alternatív a riešení
4.4.8.5 | Podporovať celostný pohľad na projekt a jeho obsah pre zdokonalenie rozhodovania
4.4.9. | Vyjednávanie
4.4.9.1 | Rozpoznať a analyzovať záujmy všetkých strán zúčastnených na vyjednávaní
4.4.9.2 | Tvoriť a vyhodnocovať možnosti a alternatívy s potenciálom uspokojiť potreby všetkých strán
4.4.9.3 | Stanoviť stratégiu vyjednávania v súlade s vlastnými cieľmi, ktorá je prijateľná pre všetky zúčastnené strany
4.4.9.4 | Dosiahnuť s ďalšími stranami vyjednané dohody, ktoré sú v súlade s vlastnými cieľmi
4.4.9.5 | Odhaliť a využiť ďalšie obchodné a obstarávacie možnosti
4.4.10. | Orientácia na výsledok
4.4.10.1 | Vyhodnocovať všetky rozhodnutia a kroky z pohľadu ich vplyvu na úspech projektu a ciele organizácie
4.4.10.2 | Vyvažovať potreby a prostriedky pre čo najlepšie výsledky a úspech
4.4.10.3 | Vytvoriť a udržať zdravé, bezpečné a produktívne pracovné prostredie
4.4.10.4 | Propagovať a „predávať“ projekt, jeho procesy a výsledky
4.4.10.5 | Dodať výsledky a dosiahnuť prevzatie
Celkové priemerné hodnotenie za oblasť:
Technické spôsobilosti - oblasť "Postupy"
Číslo prvku/KUS | Názov prvku spôsobilosti/kľúčového ukazovateľa spôsobilosti (KUS) | [7 empty] | Znalosti (stupne A,B,C,D) | Skúsenosti (stupne A,B,C)
4.5.1. | Návrh projektu
4.5.1.1 | Uvedomiť si, prioritizovať a prehodnocovať kritéria úspechu
4.5.1.2 | Skúmať a uplatňovať ponaučenia z projektu aj z iných projektov
4.5.1.3 | Určiť komplexnosť projektu a jej vplyv na prístup
4.5.1.4 | Zvoliť a prehodnocovať celkový prístup k riadeniu projektu
4.5.1.5 | Vytvoriť štruktúru uskutočnenia projektu
4.5.2. | Požiadavky, ciele a prínosy
4.5.2.1 | Stanoviť a vytvoriť hierarchiu cieľov projektov
4.5.2.2 | Rozpoznať a analyzovať potreby a požiadavky zúčastnených strán projektu
4.5.2.3 | Prioritizovať a rozhodnúť o požiadavkách a preberacích kritériách
4.5.3. | Rozsah
4.5.3.1 | Určiť výstupy projektu
4.5.3.2 | Štruktúrovať rozsah projektu
4.5.3.3 | Určiť pracovné balíky projektu
4.5.3.4 | Vytvoriť a udržiavať konfiguráciu projektu
4.5.4. | Čas
4.5.4.1 | Určiť činnosti potrebné pre dodanie projektu
4.5.4.2 | Stanoviť prácnosť a trvanie činnosti
4.5.4.3 | Rozhodnúť o prístupe k plánovaniu o etapách
4.5.4.4 | Zoradiť činnosti projektu a vytvoriť harmonogram
4.5.4.5 | Sledovať postup voči harmonogramu a vykonať potrebné úpravy
4.5.5. | Organizácie a informácie
4.5.5.1 | Posúdiť a určiť potreby zúčastnených strán ohľadom informácií a dokumentácie
4.5.5.2 | Stanoviť štruktúru, role a zodpovednosti v projekte
4.5.5.3 | Vytvoriť infraštruktúru, procesy a systém pre informačný tok
4.5.5.4 | Zaviesť, sledovať a udržiavať organizáciu projektu
4.5.6. | Kvalita
4.5.6.1 | Vytvoriť plán riadenia kvality v projekte, sledovať jeho zavedenie a prekontrolovať ho
4.5.6.2 | Posudzovať projekt a jeho výstupy a zabezpečiť, že stále spĺňajú požiadavky plánu riadenia kvality
4.5.6.3 | Overovať dosiahnutie cieľov kvality projektu a odporučiť potrebné nápravné a/alebo preventívne opatrenia
4.5.6.4 | Plánovať a organizovať potvrdenie výsledkov projektu
4.5.6.5 | Zabezpečiť kvalitu počas projektu
4.5.7. | Financie
4.5.7.1 | Odhadnúť náklady projektu
4.5.7.2 | Vypracovať rozpočet projektu
4.5.7.3 | Zabezpečiť financovanie projektu
4.5.7.4 | Vytvoriť, zaviesť a udržiavať systém finančného manažmentu a podávania správ o finančnej situácií v projekte
4.5.7.5 | Sledovať financovanie projektu pre rozpoznanie a nápravu odchýlok od plánu projektu
4.5.8. | Prostriedky
4.5.8.1 | Vypracovať strategický plán prostriedkov pre dodanie projektu
4.5.8.2 | Stanoviť kvalitu a množstvo potrebných prostriedkov
4.5.8.3 | Zistiť možné zdroje prostriedkov a vyjednať ich získanie
4.5.8.4 | Prideľovať a rozdeľovať prostriedky podľa určených potrieb
4.5.8.5 | Vyhodnocovať vyžitie prostriedkov a prijímať potrebné nápravné opatrenia
4.5.9. | Obstarávanie
4.5.9.1 | Dohodnúť potreby, možnosti a procesy obstarávania
4.5.9.2 | Prispievať k hodnoteniu a výberu dodávateľov a partnerov
4.5.9.3 | Prispievať k vyjednávaniu a dohodnutiu náležitostí a podmienok zmluvy, ktoré zodpovedajú cieľom projektu
4.5.9.4 | Dohliadať nad napĺňaním zmlúv, riešiť problémy a žiadať kompenzácie, kde je to potrebné
4.5.10. | Plánovanie a kontrola
4.5.10.1 | Začať projekt, vytvoriť plán riadenia projektu a získať jeho schválenie
4.5.10.2 | Spúšťať a riadiť prechod na ďalšiu fázu projektu
4.5.10.3 | Kontrolovať výkonnosť projektu oproti plánu a prijímať potrebné nápravné opatrenia
4.5.10.4 | Podávať správy o postupe projektu
4.5.10.5 | Posúdiť zmeny v projekte, získať schválenie a uskutočniť ich
4.5.10.6 | Ukončiť a vyhodnotiť fázu alebo projekt
4.5.11. | Riziká a príležitosti
4.5.11.1 | Vytvoriť a zaviesť rámec pre riadenie rizík
4.5.11.2 | Rozpoznať riziká a príležitosti
4.5.11.3 | Posudzovať pravdepodobnosť a dopad rizík a príležitostí
4.5.11.4 | Zvoliť stratégie a zaviesť plány odozvy na riešenie rizík a príležitostí
4.5.11.5 | Hodnotiť a sledovať riziká, príležitostí a nasadené odozvy
4.5.12. | Zúčastnené strany
4.5.12.1 | Rozpoznať zúčastnené strany a analyzovať ich záujmy a vplyv
4.5.12.2 | Vytvoriť a udržiavať stratégiu a komunikačný plán pre zúčastnené strany
4.5.12.3 | Jednať s výkonným manažmentom, zadávateľmi vyšším manažmentom pre získanie súhlasu a riadenie záujmov a očakávaní
4.5.12.4 | Jednať s používateľmi, partnermi, dodávateľmi a ďalšími zúčastnenými stranami pre získanie ich spolupráce a súhlasu
4.5.12.5 | Organizovať a udržiavať siete a spojenectvá
4.5.13. | Zmena transformácia
4.5.13.1 | Posúdiť prispôsobivosť organizácie k zmenám
4.5.13.2 | Rozpoznať zmenové požiadavky a transformačné príležitosti
4.5.13.3 | Vytvoriť zmenovú či transformačnú stratégiu
4.5.13.4 | Uplatniť zmenovú či transformačnú stratégiu
Celkové priemerné hodnotenie za oblasť:
Miesto: |  |  |  | Dátum: |  |  | Podpis:
Note on J21: Autor: zadajte celé číslo od 0 po 10
Note on J54: Autor: zadajte celé číslo od 0 po 10
Note on J117: Autor: zadajte celé číslo od 0 po 10
Note on K21: Autor: zadajte celé číslo od 0 po 10
Note on K54: Autor: zadajte celé číslo od 0 po 10
Note on K117: Autor: zadajte celé číslo od 0 po 10